SPRINT PLANNING

| Mã sprint | Sprint 2 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 14/09/2026 |
| Thời gian kết thúc | 25/09/2026 |
| Người thực hiện | DEV 1 — Đỗ Kim Thành |

# 1. Mục tiêu Sprint

- Sprint Goal: người dùng đăng ký và đăng nhập được, được phân quyền đúng vai trò; quản trị viên khai báo xong danh mục nền và bảng giá để hệ thống đủ điều kiện tiếp nhận đơn hàng ở Sprint 3.

- Tiêu chí đạt mục tiêu: đăng ký tài khoản mới rồi đăng nhập được và thấy đúng menu theo vai trò; quản trị viên tạo được tuyến, khu vực, loại dịch vụ, điểm tập kết và bảng giá; thử tính phí cho một tuyến cho ra kết quả đúng với bảng giá vừa khai báo.

- Giá trị bàn giao: đây là Sprint đầu tiên có hạng mục hướng người dùng cuối, nên Increment demo được trực tiếp trên giao diện Web thay vì chỉ qua Postman và Swagger như Sprint 1.

# 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-05 | Thiết lập CI pipeline tự động kiểm thử và build | Cao | 2 | DEV 1 | Done |
| US-06 | Đăng nhập hệ thống, khóa tài khoản 15 phút sau 5 lần sai | Cao | 2 | DEV 1 | Done |
| US-07 | Đăng ký tài khoản khách hàng, phân biệt cá nhân và doanh nghiệp | Cao | 3 | DEV 1 | Done |
| US-08 | Đăng xuất khỏi hệ thống, thu hồi Refresh Token qua Redis | Trung bình | 1 | DEV 1 | Done |
| US-09 | Phân quyền truy cập theo vai trò, 5 vai trò có kế thừa | Cao | 3 | DEV 1 | Done |
| US-10 | Quản lý tài khoản người dùng, đổi vai trò, khóa và mở | Cao | 3 | DEV 1 | Done |
| US-11 | Quản lý danh mục tuyến và khu vực phục vụ | Cao | 3 | DEV 1 | Done |
| US-12 | Quản lý danh mục loại dịch vụ vận chuyển | Trung bình | 2 | DEV 1 | Done |
| US-13 | Quản lý bảng giá vận chuyển theo khu vực và khối lượng | Cao | 5 | DEV 1 | Chuyển Sprint 3 |

# 3. Phân công công việc chi tiết

| ID | Tên công việc | Thuộc US | Task cần làm trước | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ / tool / thư viện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Viết workflow CI: lint, chạy test, build Docker image, bật branch protection | US-05 | — | DEV 1 | 14/09/2026 | GitHub Actions, Docker |
| T2 | Hiện thực API đăng nhập, sinh cặp token, đếm số lần sai trên Redis | US-06 | T1 | DEV 1 | 15/09/2026 | jsonwebtoken, bcrypt, ioredis |
| T3 | Hiện thực API đăng ký, trạng thái PENDING cho tài khoản doanh nghiệp, gửi email xác nhận | US-07 | T2 | DEV 1 | 17/09/2026 | Mongoose, bcrypt, nodemailer |
| T4 | Hiện thực đăng xuất, blacklist Refresh Token với TTL bằng hạn còn lại | US-08 | T2 | DEV 1 | 18/09/2026 | ioredis |
| T5 | Lập ma trận 5 vai trò, cây kế thừa quyền và middleware kiểm tra | US-09 | T2 | DEV 1 | 22/09/2026 | Express middleware, ioredis cache |
| T6 | CRUD tài khoản người dùng, đổi vai trò, khóa và mở tài khoản | US-10 | T5 | DEV 1 | 23/09/2026 | Mongoose, React Native (Expo) — App Nhân viên |
| T7 | CRUD tuyến và khu vực, chặn một quận hoặc huyện thuộc hai tuyến | US-11 | T5 | DEV 1 | 24/09/2026 | Mongoose, React Native (Expo) — App Nhân viên |
| T8 | CRUD loại dịch vụ vận chuyển: gửi thường và gửi nhanh | US-12 | T7 | DEV 1 | 25/09/2026 | Mongoose, React Native (Expo) — App Nhân viên |
| T9 | Thiết kế bậc khối lượng, CRUD bảng giá 4 vùng, chức năng thử tính phí — chưa làm, chuyển Sprint 3 | US-13 | T8 | DEV 1 | 25/09/2026 | Mongoose, React |
| T10 | Viết Test Case, kiểm thử tích hợp toàn Sprint và đẩy lên GitHub (nhánh sprint-2) | Tất cả US | T3, T4, T6, T8 | DEV 1 | 25/09/2026 | node:test, Supertest, Playwright, Maestro (máy ảo Android) |

Chuỗi phụ thuộc: T1 → T2 → T3, T4, T5 → T6, T7 → T8 → T9 → T10. Toàn bộ nhóm danh mục phụ thuộc T5 vì mọi endpoint quản trị đều phải qua middleware phân quyền. T5 trễ là cả chuỗi phía sau trễ theo. T10 kiểm thử tất cả US nên chờ mọi nhánh chức năng (T3, T4, T6 và nhánh T7 → T8 → T9); sơ đồ PERT kế hoạch và thực tế ở PERT_Sprint1_Sprint2.docx.

# 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Cam kết 24 điểm vượt năng lực tham chiếu 23 điểm nên không còn thời gian dự phòng.

- Biện pháp: US-13 nằm cuối chuỗi và được xác định trước là ứng viên lùi sang Sprint 3 nếu tiến độ không đạt.

- Rủi ro: US-09 phân quyền có nhiều biến thể chưa lường hết khi ước lượng, nhất là quyền giới hạn theo điểm phụ trách.

- Biện pháp: Lập ma trận 5 vai trò nhân với danh sách chức năng và chốt với Product Owner trước khi viết dòng code nào.

- Rủi ro: Toàn bộ nhóm danh mục ở T6, T7, T8 phụ thuộc middleware phân quyền của T5.

- Biện pháp: Đưa T5 lên tuần đầu, hoàn thành chậm nhất ngày 22/09 để tuần 2 không bị dồn.

- Rủi ro: Logic bậc khối lượng của bảng giá dễ sai ở ranh giới giữa hai bậc, lỗi loại này khó phát hiện bằng mắt.

- Biện pháp: Viết unit test cho 8 kịch bản bậc khối lượng trước khi dựng giao diện quản lý bảng giá.

# 5. Sprint Planning Update

Thay đổi so với kế hoạch ban đầu

| Nội dung | Kế hoạch | Thực tế |
| --- | --- | --- |
| US-09 — Phân quyền truy cập theo vai trò | 3 điểm, 18/09 – 21/09 | 5 điểm, 18/09 – 22/09 |
| US-10 — Quản lý tài khoản người dùng | Bắt đầu 21/09 | Bắt đầu 22/09 |
| US-11 — Quản lý danh mục tuyến và khu vực | Bắt đầu 22/09 | Bắt đầu 23/09 |
| US-12 — Quản lý danh mục loại dịch vụ | 24/09 | 24/09 – 25/09 |
| US-13 — Quản lý bảng giá vận chuyển | 25/09, 5 điểm | Không thực hiện, chuyển Sprint 3 |
| Giao diện quản trị (T6–T8) | Web React + TailwindCSS | App Nhân viên (Expo), 22/10/2026 |

Lý do cập nhật: US-09 vượt 2 điểm do phát sinh hai yêu cầu mà Sprint Planning chưa lường. Thứ nhất là cây kế thừa quyền — vai trò CUSTOMER phải kế thừa toàn bộ quyền của GUEST, nên middleware phải duyệt theo cây thay vì so khớp phẳng. Thứ hai là ràng buộc theo điểm phụ trách của vai trò HUB_STAFF. Phần vượt đẩy lùi toàn bộ chuỗi một ngày và US-13 mất sạch thời gian thực hiện.

- Bài học thứ nhất: cam kết 24 điểm trong khi năng lực tham chiếu là 23 điểm là sai ngay từ Sprint Planning. Từ Sprint 4 trở đi giữ mức cam kết không vượt 23 điểm trừ khi có lý do rõ ràng.

- Bài học thứ hai: các hạng mục liên quan đến phân quyền và cấu hình nhiều cấp được cộng hệ số 1,2 khi ước lượng. Quy tắc này đã áp dụng cho hạng mục Cấu hình năng lực xử lý ở Sprint 4.

Cập nhật ngày 29/10/2026 — đối chiếu với mã nguồn thực tế

- US-13: không thực hiện trong Sprint 2 — trạng thái sửa từ “Done” thành “Chuyển Sprint 3” cho khớp Sprint Backlog. Sprint 2 hoàn thành 8/9 story, 19/24 điểm.

- Giao diện quản trị: T6–T8 dự kiến làm web React + TailwindCSS; thực tế làm App Nhân viên bằng Expo, chạy trên điện thoại và trình duyệt (quyết định 22/10/2026). Nhờ vậy US-26 “Đăng nhập ứng dụng di động” (Sprint 4) xong sớm.

- Ngoài kế hoạch: Web Khách hàng và App Khách hàng mobile cùng thiết kế — khách vãng lai xem trang chủ, bảng giá, vùng phục vụ không cần đăng nhập, chỉ đăng nhập khi tạo đơn; dữ liệu tự làm mới và cache 30 giây; tìm kiếm không cần gõ dấu.

- Kiểm thử (T10): node:test + Supertest cho API, Playwright cho trình duyệt, Maestro trên máy ảo Android, kịch bản liên thiết bị. Không có môi trường staging — mã nguồn đẩy lên GitHub nhánh sprint-2.