SPRINT PLANNING

| Mã sprint | Sprint 3 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 28/09/2026 |
| Thời gian kết thúc | 09/10/2026 |
| Người thực hiện | DEV 1 — Đỗ Kim Thành |

1. Mục tiêu Sprint

- Sprint Goal: khách hàng tạo được đơn hàng giao với phí tính tự động theo bảng giá và khai báo được tiền thu hộ; khách vãng lai ước tính được phí rồi chuyển đổi thành khách hàng mà không mất dữ liệu đã nhập.

- Tiêu chí đạt mục tiêu: tạo đơn từ đầu đến khi hệ thống sinh mã vận đơn dạng EXP kèm 10 chữ số; phí hiển thị khớp với bảng giá đang hiệu lực và tách rõ từng khoản cấu thành; ước tính phí ở trang công khai rồi đăng ký tài khoản xong quay lại màn hình tạo đơn thấy dữ liệu còn nguyên.

- Giá trị bàn giao: đây là Sprint đầu tiên chạm vào nghiệp vụ lõi của hệ thống. Sau Sprint này, luồng từ khách vãng lai đến khi có đơn hàng trong cơ sở dữ liệu đã thông suốt.

2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-13 | Quản lý bảng giá vận chuyển theo khu vực và khối lượng — chuyển từ Sprint 2 | Cao | 5 | DEV 1 | To Do |
| US-14 | Quản lý danh mục điểm tập kết và bưu cục | Trung bình | 2 | DEV 1 | To Do |
| US-15 | Quản lý danh sách địa điểm lấy hàng, tối đa 10 địa điểm mỗi khách hàng | Cao | 3 | DEV 1 | To Do |
| US-16 | Ước tính phí vận chuyển trước khi gửi hàng, giữ dữ liệu qua bước đăng ký | Cao | 3 | DEV 1 | To Do |
| US-17 | Xem phí vận chuyển dự kiến trước khi xác nhận đơn | Cao | 5 | DEV 1 | To Do |
| US-18 | Tạo đơn hàng giao mới, sinh mã vận đơn trong transaction | Cao | 5 | DEV 1 | To Do |
| US-19 | Khai báo tiền thu hộ COD và hình thức thanh toán phí | Trung bình | 3 | DEV 1 | To Do |

3. Phân công công việc chi tiết

| ID | Tên công việc | Thuộc US | Task cần làm trước | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ / tool / thư viện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Thiết kế bậc khối lượng, CRUD bảng giá 4 vùng, chức năng thử tính phí | US-13 | — | DEV 1 | 29/09/2026 | Mongoose, React Native (App Nhân viên), node:test |
| T2 | CRUD điểm tập kết và bưu cục, gắn mỗi điểm với một khu vực phục vụ | US-14 | T1 | DEV 1 | 30/09/2026 | Mongoose, React Native (App Nhân viên) |
| T3 | CRUD địa điểm lấy hàng, tự xác định khu vực từ quận hoặc huyện, chặn ngoài vùng phục vụ | US-15 | T2 | DEV 1 | 01/10/2026 | Mongoose, React (Web Khách hàng), React Native |
| T4 | API ước tính phí công khai, collection orderDrafts với TTL index 24 giờ, cơ chế draftToken | US-16 | T1 | DEV 1 | 02/10/2026 | Express, Mongoose TTL index |
| T5 | Service tính phí: khối lượng quy đổi, tra 4 vùng, cộng phụ phí hàng đặc biệt | US-17 | T1 | DEV 1 | 06/10/2026 | Node.js service layer, node:test |
| T6 | Schema orders với statusHistory nhúng, sinh mã vận đơn, bọc transaction | US-18 | T3, T5 | DEV 1 | 07/10/2026 | Mongoose, MongoDB transaction |
| T7 | Màn hình tạo đơn 4 bước trên Web và màn hình tương ứng trên Mobile | US-18 | T6 | DEV 1 | 08/10/2026 | React, React Native, TailwindCSS |
| T8 | Logic thu hộ: 3 hình thức trả phí, chặn khấu trừ khi thu hộ nhỏ hơn phí | US-19 | T7 | DEV 1 | 09/10/2026 | Node.js service layer |
| T9 | Viết Test Case và kiểm thử end-to-end luồng ước tính phí đến tạo đơn | Tất cả US | T8 | DEV 1 | 09/10/2026 | node:test, Supertest, Playwright, Maestro |

Chuỗi phụ thuộc: T1 → T2 → T3, và T1 → T4, T5 → T6 → T7 → T8 → T9. T1 là nút thắt cổ chai của cả Sprint vì ba hạng mục US-16, US-17 và US-18 đều cần bảng giá hoạt động đúng trước khi triển khai được.

4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Cam kết 26 điểm vượt năng lực 23 điểm do gánh US-13 từ Sprint 2, thiếu 3 điểm ngay từ ngày đầu.

- Biện pháp: US-19 nằm cuối chuỗi và chỉ 3 điểm, được xác định trước là ứng viên lùi sang Sprint 4. Mốc quyết định là hết ngày 06/10.

- Rủi ro: US-17 phụ thuộc hoàn toàn vào US-13. Nếu bảng giá sai ở ranh giới bậc khối lượng thì mọi phép tính phí sai theo, và lỗi chỉ lộ ra khi đối soát ở Sprint 5.

- Biện pháp: Viết unit test cho 10 kịch bản tính phí ngay trong T5, trước khi dựng giao diện. Bao gồm 4 vùng, ranh giới hai bậc, khối lượng quy đổi lớn hơn khối lượng thực, và hàng có phụ phí đặc biệt.

- Rủi ro: US-18 ghi đồng thời vào nhiều collection trong một transaction. Nếu replica set cấu hình sai thì transaction ném lỗi ở runtime.

- Biện pháp: Dùng lại test transaction đã viết ở Sprint 1 làm bước kiểm tra đầu tiên của T6 trước khi viết logic nghiệp vụ.

- Rủi ro: Cơ chế draftToken trải qua ba hạng mục là ước tính phí, đăng ký tài khoản và tạo đơn, nên lỗi mất dữ liệu chỉ lộ ra khi chạy hết luồng.

- Biện pháp: Viết một kịch bản end-to-end riêng ở T9: ước tính phí khi chưa đăng nhập, bấm gửi hàng ngay, đăng ký tài khoản mới, kiểm tra màn hình tạo đơn còn đủ dữ liệu đã nhập.

- Rủi ro: Sprint 3 chứa nghiệp vụ lõi đầu tiên. Nếu trễ sẽ dồn áp lực sang Sprint 4 vốn đã kín 26 điểm với hạng mục phân công tự động.

- Biện pháp: Theo dõi tiến độ hằng ngày qua Daily Log. Nếu đến hết ngày 06/10 chưa hoàn thành US-17 thì chủ động lùi US-19 ngay thay vì làm vội cả hai.

5. Sprint Planning Update

| Nội dung | Kế hoạch | Thực tế |
| --- | --- | --- |
| US-13 — Quản lý bảng giá vận chuyển | 28/09 – 29/09, 5 điểm | Chưa thực hiện |
| US-14 — Quản lý danh mục điểm tập kết | 30/09, 2 điểm | Chưa thực hiện |
| US-15 — Quản lý địa điểm lấy hàng | 01/10, 3 điểm | Chưa thực hiện |
| US-16 đến US-19 | 02/10 – 09/10, 16 điểm | Chưa bắt đầu |

Cập nhật 29/10/2026: bản cập nhật trước ghi US-13, US-14 hoàn thành và US-15 đang làm theo lịch dự kiến, nhưng đến nay chưa có mã nguồn cho ba story này — trạng thái và bảng Kế hoạch/Thực tế đã sửa về “To Do”/“Chưa thực hiện”. Sprint 2 khép lại với 19/24 điểm (US-13 chuyển sang), nên Sprint 3 vẫn gánh 26 điểm như rủi ro thứ nhất đã nêu.

- Hành động: bắt đầu Sprint 3 bằng US-13 vì là nút thắt của cả Sprint (T1); viết 8 unit test ranh giới bậc khối lượng trước khi dựng giao diện bảng giá. Lịch cụ thể lập lại tại buổi Sprint Planning kế tiếp, sau Sprint Review 2.

- Điểm quyết định: giữ quy tắc đã chốt — nếu sau 6 ngày làm việc đầu chưa xong US-17 thì lùi US-19 sang Sprint 4 và ghi nhận trong biên bản Sprint Review, để Sprint 3 còn 23 điểm, đúng năng lực thực.

- Ghi nhận cho Retrospective: hai Sprint liên tiếp cam kết vượt năng lực — Sprint 2 là 24 điểm và Sprint 3 là 26 điểm. Cả hai đều không đạt cam kết. Từ Sprint 4 giữ mức cam kết bằng đúng năng lực tham chiếu.