## Sprint-US-Task
EDMS - Bang quan ly cong viec 3 cap: Sprint > User Story > Task
Cap do | Ma | Ten / Mo ta | Uu tien | Diem KH | Phu thuoc (lam sau) | Nguoi thuc hien | Bat dau KH | Ket thuc KH | Bat dau TT | Ket thuc TT | Diem TT | Trang thai | Cong nghe / Tool | Ghi chu
Sprint | Sprint 1 | Sprint 1 (03/09/2026 - 11/09/2026) - Nen mong ky thuat |  |  |  | DEV 1
US | US-01 | Khoi tao repository va dung moi truong Docker cho API, MongoDB, Redis | Cao | 3 |  | DEV 1 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 3 | Done
Task | US-01/T1 | Khoi tao repository, cau hinh chuan ma nguon va quy uoc commit |  |  | - | DEV 1 |  | 2026-09-03 |  |  |  |  | Git, GitHub, ESLint, Prettier, Husky, Conventional Commits
Task | US-01/T2 | Dung Docker Compose cho API, MongoDB replica set va Redis |  |  | T1 | DEV 1 |  | 2026-09-04 |  |  |  |  | Docker, Docker Compose, MongoDB 7, Redis 7
US | US-02 | Thiet ke mo hinh du lieu va so do lop he thong: 12 collection MongoDB, Mongoose model, chi muc va du lieu mau | Cao | 5 |  | DEV 1 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 6 | Done |  | Sau #1
Task | US-02/T3 | Ve so do thuc the, quan he va so do lop cho 12 collection |  |  | T2 | DEV 1 |  | 2026-09-07 |  |  |  |  | draw.io, MongoDB Compass
Task | US-02/T4 | Hien thuc Mongoose model, chi muc va du lieu mau |  |  | T3 | DEV 1 |  | 2026-09-08 |  |  |  |  | Mongoose 8, mongodb-memory-server, @faker-js/faker
US | US-03 | Xay dung khung xac thuc JWT voi cap Access Token va Refresh Token, middleware phan quyen theo vai tro | Cao | 5 |  | DEV 1 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 5 | Done |  | Sau #2 - JWT + Redis - Access Token 15 phut, Refresh Token 7 ngay
Task | US-03/T5 | Hien thuc dang ky, dang nhap va sinh cap Access/Refresh Token |  |  | T4 | DEV 1 |  | 2026-09-09 |  |  |  |  | jsonwebtoken, bcrypt, ioredis
Task | US-03/T6 | Middleware xac thuc va phan quyen theo vai tro |  |  | T5 | DEV 1 |  | 2026-09-10 |  |  |  |  | Express, jsonwebtoken, ioredis
US | US-04 | Chuan hoa dinh dang response, bang ma loi va sinh tai lieu Swagger | Trung binh | 3 |  | DEV 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 3 | Done |  | Sau #3 - swagger-jsdoc - Middleware boc response va xu ly loi tap trung
Task | US-04/T7 | Chuan hoa response, bang ma loi va sinh tai lieu Swagger |  |  | T6 | DEV 1 |  | 2026-09-11 |  |  |  |  | swagger-jsdoc, swagger-ui-express, http-status-codes
Task | US-04/T8 | Viet Test Case, kiem thu tich hop va day len Git |  |  | T7 | DEV 1 |  | 2026-09-11 |  |  |  |  | Jest/Supertest/Postman/GitHub Actions (ke hoach); thuc te dung node:test | Thuoc 'Tat ca US', khong rieng US-04 - dat o day vi la Task cuoi cung cua Sprint
Sprint | Sprint 2 | Sprint 2 (14/09/2026 - 25/09/2026) - Tai khoan, phan quyen va danh muc nen |  |  |  | DEV 1
US | US-05 | Thiet lap CI pipeline tu dong kiem thu va build | Cao | 2 |  | DEV 1 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2 | Done
Task | US-05/T1 | Viet workflow CI: lint, chay test, build Docker image, bat branch protection |  |  | - | DEV 1 |  | 2026-09-14 |  |  |  |  | GitHub Actions, Docker Buildx
US | US-06 | Dang nhap he thong, khoa tai khoan 15 phut sau 5 lan sai | Cao | 2 |  | DEV 1 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2 | Done |  | Sau #3 - Khoa 15 phut sau 5 lan sai
Task | US-06/T2 | Hien thuc API dang nhap, sinh cap token, dem so lan sai tren Redis |  |  | T1 | DEV 1 |  | 2026-09-15 |  |  |  |  | jsonwebtoken, bcrypt, ioredis
US | US-07 | Dang ky tai khoan khach hang, phan biet ca nhan va doanh nghiep | Cao | 3 |  | DEV 1 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 3 | Done |  | Sau #6 - Tai khoan doanh nghiep o trang thai PENDING cho duyet
Task | US-07/T3 | Hien thuc API dang ky, trang thai PENDING cho tai khoan doanh nghiep, gui email xac nhan |  |  | T2 | DEV 1 |  | 2026-09-17 |  |  |  |  | Mongoose, bcrypt, nodemailer
US | US-08 | Dang xuat khoi he thong, thu hoi Refresh Token qua Redis | Trung binh | 1 |  | DEV 1 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Done |  | Sau #6 - Redis blacklist - TTL bang han con lai cua Refresh Token
Task | US-08/T4 | Hien thuc dang xuat, blacklist Refresh Token voi TTL bang han con lai |  |  | T2 | DEV 1 |  | 2026-09-18 |  |  |  |  | ioredis
US | US-09 | Phan quyen truy cap theo vai tro, 5 vai tro co ke thua | Cao | 3 |  | DEV 1 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 5 | Done |  | Sau #3 - CUSTOMER ke thua GUEST
Task | US-09/T5 | Lap ma tran 5 vai tro, cay ke thua quyen va middleware kiem tra |  |  | T2 | DEV 1 |  | 2026-09-22 |  |  |  |  | Express middleware, ioredis cache
US | US-10 | Quan ly tai khoan nguoi dung, doi vai tro, khoa va mo | Cao | 3 |  | DEV 1 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 3 | Done |  | Sau #9 - CRUD, doi vai tro, khoa va mo tai khoan
Task | US-10/T6 | CRUD tai khoan nguoi dung, doi vai tro, khoa va mo tai khoan |  |  | T5 | DEV 1 |  | 2026-09-23 |  |  |  |  | Mongoose, React, TailwindCSS
US | US-11 | Quan ly danh muc tuyen va khu vuc phuc vu | Cao | 3 |  | DEV 1 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 3 | Done |  | Sau #2 - Mot quan hoac huyen chi thuoc mot tuyen
Task | US-11/T7 | CRUD tuyen va khu vuc, chan mot quan hoac huyen thuoc hai tuyen |  |  | T5 | DEV 1 |  | 2026-09-24 |  |  |  |  | Mongoose, React
US | US-12 | Quan ly danh muc loai dich vu van chuyen | Trung binh | 2 |  | DEV 1 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | Done |  | Sau #2 - Hai loai: gui thuong va gui nhanh
Task | US-12/T8 | CRUD loai dich vu van chuyen: gui thuong va gui nhanh |  |  | T7 | DEV 1 |  | 2026-09-25 |  |  |  |  | Mongoose, React
Task | US-12/T10 | Viet Test Case, kiem thu tich hop toan Sprint va day len staging |  |  | T8 | DEV 1 |  | 2026-09-25 |  |  |  |  | Jest/Supertest/Postman (ke hoach); thuc te dung node:test | Thuoc 'Tat ca US'. US-13 (T9 trong ke hoach goc) KHONG lap lai o day - xem ghi chu o dau Sprint 2 va noi dung day du o Sprint 3 / US-13.
Sprint | Sprint 3 | Sprint 3 (28/09/2026 - 09/10/2026) - Bang gia, dinh gia va tao don hang |  |  |  | DEV 1 | [7 empty] | US-13 duoc chon trong backlog du kien cua Sprint 2 (Sprint Planning 2, Task T9) nhung theo du lieu thuc te trong Sprint Backlog, cong viec nay chi thuc su hoan thanh trong cua so ngay cua Sprint 3 (28/09-29/09). De tranh tinh trung diem/trung Task, US-13 va Task cua no CHI xuat hien MOT LAN duy nhat, o day.
US | US-13 | Quan ly bang gia van chuyen theo khu vuc va khoi luong (chuyen tu Sprint 2) | Cao | 5 |  | DEV 1 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 5 | Done
Task | US-13/T1 | Thiet ke bac khoi luong, CRUD bang gia 4 vung, chuc nang thu tinh phi |  |  | - | DEV 1 |  | 2026-09-29 |  |  |  |  | Mongoose, React, Jest
US | US-14 | Quan ly danh muc diem tap ket va buu cuc | Trung binh | 2 |  | DEV 1 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2 | Done |  | Sau #11 - Moi diem gan voi mot khu vuc phuc vu
Task | US-14/T2 | CRUD diem tap ket va buu cuc, gan moi diem voi mot khu vuc phuc vu |  |  | T1 | DEV 1 |  | 2026-09-30 |  |  |  |  | Mongoose, React
US | US-15 | Quan ly danh sach dia diem lay hang, toi da 10 dia diem moi khach hang | Cao | 3 |  | DEV 1 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | In Progress |  | Sau #7 - Tu xac dinh khu vuc tu quan hoac huyen
Task | US-15/T3 | CRUD dia diem lay hang, tu xac dinh khu vuc tu quan hoac huyen, chan ngoai vung phuc vu |  |  | T2 | DEV 1 |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | Mongoose, React
US | US-16 | Uoc tinh phi van chuyen truoc khi gui hang, giu du lieu qua buoc dang ky | Cao | 3 |  | DEV 1 | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | To Do |  | Sau #13
Task | US-16/T4 | API uoc tinh phi cong khai, collection orderDrafts voi TTL index 24 gio, co che draftToken |  |  | T1 | DEV 1 |  | 2026-10-02 |  |  |  |  | Express, Mongoose TTL index
US | US-17 | Xem phi van chuyen du kien truoc khi xac nhan don | Cao | 5 |  | DEV 1 | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  |  | To Do |  | Sau #13 - Khoa phi vao don khi xac nhan, khong doi theo bang gia sau do
Task | US-17/T5 | Service tinh phi: khoi luong quy doi, tra 4 vung, cong phu phi hang dac biet |  |  | T1 | DEV 1 |  | 2026-10-06 |  |  |  |  | Node.js service layer, Jest
US | US-18 | Tao don hang giao moi, sinh ma van don trong transaction | Cao | 5 |  | DEV 1 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  |  | To Do |  | Sau #15, #17 - Transaction - Sinh ma van don + 10 chu so
Task | US-18/T6 | Schema orders voi statusHistory nhung, sinh ma van don, boc transaction |  |  | T3, T5 | DEV 1 |  | 2026-10-07 |  |  |  |  | Mongoose, MongoDB transaction
Task | US-18/T7 | Man hinh tao don 4 buoc tren Web va man hinh tuong ung tren Mobile |  |  | T6 | DEV 1 |  | 2026-10-08 |  |  |  |  | React, React Native, TailwindCSS
US | US-19 | Khai bao tien thu ho COD va hinh thuc thanh toan phi | Trung binh | 3 |  | DEV 1 | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | To Do |  | Sau #18 - Ba hinh thuc tra phi - Chan khau tru khi thu ho nho hon phi
Task | US-19/T8 | Logic thu ho: 3 hinh thuc tra phi, chan khau tru khi thu ho nho hon phi |  |  | T7 | DEV 1 |  | 2026-10-09 |  |  |  |  | Node.js service layer
Task | US-19/T9 | Viet Test Case va kiem thu end-to-end luong uoc tinh phi den tao don |  |  | T8 | DEV 1 |  | 2026-10-09 |  |  |  |  | Jest/Supertest/Postman (ke hoach); thuc te dung node:test | Thuoc 'Tat ca US'
Sprint | Sprint 4 | Sprint 4 (12/10/2026 - 23/10/2026) - Tra cuu hanh trinh va phan cong tu dong [CHUA CO SPRINT PLANNING CHI TIET] |  |  |  | DEV 1 | [7 empty] | Chua co file Sprint Planning chi tiet (chua chia Task) - chi co du lieu o muc Sprint Backlog.
US | #20 | Xem chi tiet don hang va toan bo hanh trinh |  | 2 |  | DEV 1 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | [5 empty] | Sau #18 - Doc mang statusHistory nhung trong document don
US | #21 | Hang doi su kien va consumer ghi nhat ky/hanh trinh don |  | 5 |  | DEV 1 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | [5 empty] | Sau #18 - BullMQ tren Redis - Co retry va dead-letter queue
US | #22 | Tra cuu hanh trinh don hang bang ma van don |  | 3 |  | DEV 1 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | [5 empty] | Sau #21
US | #23 | Quan ly ca lam viec va phan cong nhan vien vao tuyen |  | 3 |  | DEV 1 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | [5 empty] | Sau #11 - Gan nguoi giao hang vao tuyen theo tung ca
US | #24 | Cau hinh nang luc xu ly toi da cua nguoi giao hang |  | 3 |  | DEV 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | [5 empty] | Sau #23 - Ba cap uu tien: nhan vien -> tuyen -> mac dinh he thong
US | #25 | Phan cong don lay hang cho nguoi giao hang |  | 5 |  | DEV 1 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | [5 empty] | Sau #23, #24 - Transaction chong vuot nang luc va hang cho
US | #26 | Dang nhap ung dung di dong |  | 2 |  | DEV 1 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | [5 empty] | Sau #6 - React Native Expo - Dung chung API xac thuc voi Web
US | #27 | Xem danh sach don can lay trong ca lam viec |  | 3 |  | DEV 1 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | [5 empty] | Sau #25, #26 - Loc theo nguoi giao hang va ca hien tai
Sprint | Sprint 5 | Sprint 5 (26/10/2026 - 06/11/2026) - Check-in GPS, giao hang, thu ho va doi soat [CHUA CO SPRINT PLANNING CHI TIET] |  |  |  | DEV 1 | [7 empty] | Chua co file Sprint Planning chi tiet (chua chia Task) - chi co du lieu o muc Sprint Backlog.
US | #28 | Xac nhan da lay hang tu nguoi gui |  | 3 |  | DEV 1 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | [5 empty] | Sau #27 - quet ma van don - Ghi toa do GPS va thoi gian
US | #29 | Quan ly diem check-in tren ban do |  | 3 |  | DEV 1 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | [5 empty] | Sau #11 - Moi diem gom toa do va ban kinh mac dinh
US | #30 | Tu dong check-in vi tri khi di qua diem da cai dat |  | 5 |  | DEV 1 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | [5 empty] | Sau #29 - Chan trung 30 phut, hang doi khi mat mang
US | #31 | Xem danh sach don can giao trong ca lam viec |  | 3 |  | DEV 1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | [5 empty] | Sau #25 - Loc theo nguoi giao hang va ca hien tai
US | #32 | Xac nhan giao hang thanh cong cho nguoi nhan |  | 3 |  | DEV 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | [5 empty] | Sau #31 - Ghi toa do GPS - Chuyen DELIVERED, khong doi trang thai duoc nua
US | #33 | Ghi nhan da thu tien COD tu nguoi nhan |  | 3 |  | DEV 1 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | [5 empty] | Sau #32 - Thu tien mat hoac chuyen khoan
US | #34 | Tao doi soat va tong hop so lieu cho khach hang |  | 5 |  | DEV 1 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | [5 empty] | Sau #33 - Mot don chi thuoc mot ky doi soat