SPRING PLANNING

| Mã sprint | Sprint 1 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 03/09/2026 |
| Thời gian kết thúc | 11/09/2026 |

- Mục tiêu Sprint

- Hoàn thiện nền tảng kỹ thuật của hệ thống cho mọi câu chuyện dịch vụ từ Sprint 2 trở đi phát triển được khai báo ngay lập tức mà không phải quay lại chỉnh sửa nền: môi trường phát triển khởi động bằng một lệnh, cơ sở dữ liệu MongoDB được thiết kế và tạo hoàn thiện, JWT khung xác thực và chuẩn giao tiếp API.

- Tiêu chí đạt được mục tiêu : chạy docker compose uplà toàn bộ hệ thống; gọi API trả lời đăng nhập về Access và Refresh Token; truy cập Swagger tài liệu; kiểm tra giao dịch (giao dịch) trên MongoDB thành công.

- Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Khởi tạo kho lưu trữ và môi trường Docker cho API, MongoDB, Redis | Cao | 3 | DEV 1 | To Do |
| US-02 | Thiết kế 12 bộ sưu tập MongoDB, viết mô hình Mongoose, chỉ mục và mẫu dữ liệu | Cao | 5 | DEV 1 | To Do |
| US-03 | Xây dựng JWT khung xác thực với Access Token và Refresh Token | Cao | 5 | DEV 1 | To Do |
| US-04 | Chuẩn hóa phản hồi định dạng hóa, lỗi mã hóa và Swagger tài liệu sinh học | Trung bình | 3 | DEV 1 | To Do |

- Phân công công việc chi tiết

| NHẬN DẠNG | Tên công ty | Thành US | Nhiệm vụ cần làm trước | Người thực hiện | Thời hạn | Công nghệ / công cụ / thư viện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Khởi tạo kho lưu trữ, cấu hình mã nguồn và quy ước cam kết | US-01 | — | DEV 1 | 3/9/2026 | Git, GitHub, ESLint, Prettier, Husky, Commit thông thường |
| T2 | Build Docker Compose cho API, bộ bản sao MongoDB và Redis | US-01 | T1 | DEV 1 | 4/9/2026 | Docker, Docker Compose, MongoDB 7, Redis 7 |
| T3 | Vẽ sơ đồ thực thể và quan hệ cho 12 bộ sưu tập | Hoa Kỳ-02 | T2 | DEV 1 | 7/9/2026 | draw.io, MongoDB Compass |
| T4 | Hiển thị mô hình Mongoose thực tế, chỉ mục và mẫu dữ liệu | Hoa Kỳ-02 | T3 | DEV 1 | 8/9/2026 | Mongoose 8, mongodb-memory-server, @faker-js/faker |
| T5 | Hiển thị xác thực đăng nhập, đăng nhập và cặp sinh viên Access / Refresh Token | Hoa Kỳ-03 | T4 | DEV 1 | 9/9/2026 | jsonwebtoken, bcrypt, ioredis |
| T6 | Middleware xác thực và phân quyền theo vai trò | Hoa Kỳ-03 | T5 | DEV 1 | 10/9/2026 | Express, jsonwebtoken, ioredis |
| T7 | Chuẩn hóa phản hồi, mã lỗi và sinh Swagger tài liệu | Hoa Kỳ-04 | T6 | DEV 1 | 11/9/2026 | swagger-jsdoc, swagger-ui-express, http-status-codes |
| T8 | Tích hợp và kiểm tra toàn bộ Sprint 1 | Tất cả Hoa Kỳ | T7 | DEV 1 | 11/9/2026 | Jest, Supertest, Người đưa thư, Hành động GitHub |

- Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro : MongoDB chạy nhiều tài liệu ở chế độ độc lập không được hỗ trợ. Phát hiện hiện tại sẽ làm sai số liệu ở dịch vụ thu hộ và đối kháng tại Sprint 5.

- Biện pháp : cấu hình bản sao thiết lập một nút ngay trong docker-compose.ymlT2; viết một giao dịch thử nghiệm ở T8 để xác nhận hoạt động trước khi kết thúc Sprint.

- Rủi ro : sai sót lược đồ thiết kế ở đầu dự án mở rộng sửa đổi ở Sprint sau.

- Biện pháp : dành T3 để vẽ sơ đồ thực thi trước khi viết bất kỳ mã dòng nào; chốt sẵn 4 chỉ mục bắt buộc và quy tắc nhúng hay tham chiếu cho từng bộ sưu tập.

- Rủi ro : Sprint chỉ có 7 ngày, ít hơn 3 ngày so với tiêu chuẩn Sprint.

- Biện pháp : giảm cam kết từ 23 xuống 16 điểm; không nhận thêm Story giữa Sprint.

- Rủi ro : toàn bộ Nhiệm vụ chạy tuần tự, không có phòng dự phòng nếu có Nhiệm vụ vượt quá số lượng.

- Biện pháp : ưu tiên hoàn thành T1 đến T6 vì đây là các phần phụ thuộc của Sprint; if thiếu thời gian thì T7 được phép lùi sang Sprint 2.

- Rủi ro : Sprint không có người dùng cuối câu chuyện hướng dẫn nên khó chứng minh giá trị tại Sprint Review. Giải pháp : chuẩn bị thu thập Postman chạy đủ luồng đăng ký, đăng nhập và gọi API xác thực; demo giao diện Swagger UI trực tiếp.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

| việc phân công | Kế hoạch | Thực tế |
| --- | --- | --- |
| US-02 — Lược đồ thiết kế MongoDB | 5 điểm, end 08/09/2026 | 6 điểm, kết thúc 09/09/2026 |
| US-03 — Khung xác thực JWT | Bắt đầu 09/09/2026 | Bắt đầu 10/09/2026 |
| US-04 — Chuẩn hóa phản hồi và Swagger | Bắt đầu 11/09/2026 | Bắt đầu 09/11/2026, làm thêm giờ để đáp ứng |

- Lý do cập nhật : số bộ sưu tập thực tế cần thiết kế là 12, nhiều hơn số lượng ban đầu, khiến US-02 vượt quá 1 điểm và kết thúc sau một ngày. Phần mềm này tiến tới US-03 và US-04. Sprint vẫn chưa hoàn thành đủ 16 điểm cam kết giúp thêm giờ ngày 09/11/2026, nhưng công sức thực tế là 17 điểm.

- Bài học cho Sprint 2 : ước lượng ở tầng thiết kế dữ liệu và tầng nghiệp vụ đang thiếu. Từ Sprint 2, Story liên quan đến dữ liệu cấu trúc thiết kế hoặc quy tắc phân quyền nhiều cấp được cộng hệ số 1,2 khi ước lượng.