SPRINT PLANNING

| Mã sprint | Sprint 1 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 03/09/2026 |
| Thời gian kết thúc | 16/09/2026 |

- Mục tiêu Sprint

- Sprint Goal: hoàn thiện nền móng kỹ thuật của hệ thống để mọi hạng mục nghiệp vụ từ Sprint 2 trở đi triển khai được ngay mà không phải quay lại sửa nền — môi trường phát triển khởi động bằng một lệnh, cơ sở dữ liệu MongoDB thiết kế và tạo xong, khung xác thực JWT và chuẩn giao tiếp API sẵn sàng.

- Tiêu chí đạt mục tiêu: chạy docker compose up là toàn bộ hệ thống lên; gọi được API đăng nhập trả về cặp Access Token và Refresh Token; truy cập được tài liệu Swagger; test transaction trên MongoDB chạy thành công.

- Ghi chú về năng lực: dự án khởi động ngày 03/09/2026, thứ Năm, ngay sau nghỉ lễ Quốc khánh 02/09. Theo PERT toàn dự án (PERT_ToanDuAn.docx), Sprint 1 cần 1 ngày phân tích + 7,50 ngày công việc + 1,50 ngày dự phòng = 10 ngày làm việc, kết thúc 16/09/2026. Cam kết 16 điểm, không cắt việc.

- Về giá trị bàn giao: Sprint 1 không chứa hạng mục hướng người dùng cuối vì đây là Sprint nền tảng. Increment vẫn demo được tại Sprint Review thông qua Postman collection chạy đủ luồng đăng ký, đăng nhập, gọi API có xác thực, và giao diện Swagger UI

- Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Khởi tạo repository và dựng môi trường Docker cho API, MongoDB, Redis | Cao | 3 | DEV 1 | Done |
| US-02 | Thiết kế mô hình dữ liệu và sơ đồ lớp hệ thống: 12 collection MongoDB, Mongoose model, chỉ mục và dữ liệu mẫu | Cao | 5 | DEV 1 | Done |
| US-03 | Xây dựng khung xác thực JWT với cặp Access Token và Refresh Token, middleware phân quyền theo vai trò | Cao | 5 | DEV 1 | Done |
| US-04 | Chuẩn hóa định dạng response, bảng mã lỗi và sinh tài liệu Swagger | Trung bình | 3 | DEV 1 | Done |

- Phân công công việc chi tiết

| ID | Tên công việc | Thuộc US | Task cần làm trước | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ / tool / thư viện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | Phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết và lập kế hoạch Sprint 1 | Tất cả US | — | DEV 1 | 03/09/2026 | Product Backlog, ERD, case study |
| T1 | Khởi tạo repository, cấu hình chuẩn mã nguồn và quy ước commit | US-01 | PT | DEV 1 | 04/09/2026 | Git, GitHub, ESLint, Prettier, Conventional Commits |
| T2 | Dựng Docker Compose cho API, MongoDB replica set và Redis | US-01 | T1 | DEV 1 | 07/09/2026 | Docker, Docker Compose, MongoDB 7, Redis 7 |
| T3 | Vẽ sơ đồ thực thể, quan hệ và sơ đồ lớp cho 12 collection | US-02 | T2 | DEV 1 | 09/09/2026 | Mermaid (docs/ERD.md) |
| T4 | Hiện thực Mongoose model, chỉ mục và dữ liệu mẫu | US-02 | T3 | DEV 1 | 10/09/2026 | Mongoose 8, @faker-js/faker |
| T5 | Hiện thực đăng ký, đăng nhập và sinh cặp Access / Refresh Token | US-03 | T4 | DEV 1 | 11/09/2026 | jsonwebtoken, bcrypt, ioredis |
| T6 | Middleware xác thực và phân quyền theo vai trò | US-03 | T5 | DEV 1 | 14/09/2026 | Express, jsonwebtoken, ioredis |
| T7 | Chuẩn hóa response, bảng mã lỗi và sinh tài liệu Swagger | US-04 | T6 | DEV 1 | 14/09/2026 | swagger-jsdoc, swagger-ui-express |
| KT | Viết Test Case, kiểm thử tích hợp và đẩy lên Git | Tất cả US | T7 | DEV 1 | 15/09/2026 | node:test, Supertest, Postman |
| DP | Dự phòng (1,50 ngày, chỉ dùng khi task trễ) | — | KT | DEV 1 | 16/09/2026 | — |

- Một người thực hiện nên các task nối tiếp: PT → T1 → T2 → T3 → T4 → T5 → T6 → T7 → KT → DP. Thứ tự này thỏa mọi phụ thuộc kỹ thuật (T3 cần T1; T4 cần T2 và T3; T7 cần T2; KT cần tất cả). Đường găng là cả chuỗi, dài 10 ngày; 1,50 ngày dự phòng cuối Sprint hấp thụ task trễ.

- Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro : MongoDB chạy ở chế độ độc lập (standalone) không hỗ trợ transaction nhiều document. Phát hiện muộn sẽ làm sai số liệu ở chức năng thu hộ và đối soát tại Sprint 5.

- Biện pháp : cấu hình replica set một nút ngay trong docker-compose.yml (T2); viết một test transaction ở KT để xác nhận hoạt động trước khi kết thúc Sprint.

- Rủi ro : sai sót trong lược đồ dữ liệu thiết kế ở đầu dự án sẽ kéo theo sửa đổi lớn ở các Sprint sau.

- Biện pháp : dành T3 để vẽ sơ đồ thực thể trước khi viết dòng mã nào; ước lượng P = 3 ngày cho T3, T4 vì rủi ro này; chốt sẵn 4 chỉ mục bắt buộc và quy tắc nhúng hay tham chiếu cho từng collection.

- Rủi ro : Sprint bắt đầu giữa tuần sau kỳ nghỉ lễ, chưa có số liệu năng lực thực của nhóm.

- Biện pháp : lập lịch theo PERT, Sprint dài 10 ngày gồm 1 ngày phân tích và 1,50 ngày dự phòng; không nhận thêm Story giữa Sprint.

- Rủi ro : toàn bộ task chạy tuần tự, một task trễ kéo cả chuỗi phía sau trễ theo.

- Biện pháp : trễ thì dùng ngày dự phòng; hết dự phòng thì kéo dài Sprint thêm số ngày còn thiếu và dời Sprint sau — không cắt và không lùi task sang Sprint 2.

- Rủi ro : Sprint không có user story hướng người dùng cuối nên khó chứng minh giá trị tại Sprint Review.

- Biện pháp : chuẩn bị Postman collection chạy đủ luồng đăng ký, đăng nhập và gọi API có xác thực; demo trực tiếp trên Swagger UI.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

| việc phân công | Kế hoạch | Thực tế |
| --- | --- | --- |
| US-02 — Lược đồ thiết kế MongoDB | 5 điểm, TE 2,50 ngày, 08/09/2026 – 10/09/2026 | 6 điểm (+0,5 ngày), 08/09/2026 – 10/09/2026 |
| US-03 — Khung xác thực JWT | Bắt đầu 10/09/2026 | Bắt đầu 11/09/2026 |
| US-04 — Chuẩn hóa phản hồi và Swagger | 14/09/2026 | 15/09/2026, không làm thêm giờ |
| Dự phòng | 1,50 ngày | Dùng 0,5 ngày; Sprint kết thúc đúng 16/09/2026 |
| T3 — Sơ đồ ERD | Hoàn thành 09/09/2026 | Thiết kế chốt đúng hạn; sơ đồ hình đưa vào repository sau (docs/ERD.md) |

- Lý do cập nhật : số collection thực tế cần thiết kế là 12, nhiều hơn dự kiến, khiến US-02 vượt 1 điểm (thêm 0,5 ngày). Phần vượt nằm trong 1,50 ngày dự phòng nên US-03, US-04 chỉ lùi nửa ngày và Sprint vẫn kết thúc đúng 16/09/2026, đủ 16 điểm, không làm thêm giờ, không cắt việc.

- Bài học cho Sprint 2 : ước lượng ở tầng thiết kế dữ liệu và phân quyền nhiều cấp dễ thiếu. Từ Sprint 2 đặt P cao cho các task này (hệ số 1,2 trên điểm) và tính dự phòng theo PERT cho mọi Sprint.

- Cập nhật 29/10/2026 : lập lại lịch theo PERT toàn dự án (PERT_ToanDuAn.docx) — thêm ngày phân tích (PT) và dự phòng (DP), Sprint 1 dài 10 ngày. Công nghệ thực tế: kiểm thử node:test + Supertest trên MongoDB replica set trong Docker (không dùng Jest, mongodb-memory-server, Husky, http-status-codes); GitHub Actions thuộc US-05. Mã nguồn Sprint 1: nhánh sprint-1 trên GitHub.