SPRINT RETROSPECTIVE REPORT

Thông tin chung

Sprint số: 1 — Nền móng kỹ thuật

Thời gian Sprint: 03/09/2026 – 16/09/2026 (10 ngày làm việc)

Thành viên tham gia: Đỗ Kim Thành (GitHub: David180704) — Product Owner, Scrum Master, Developer (DEV 1), Tester

1. Điều gì đã làm tốt

- Hoàn thành đủ 16/16 điểm, đúng hạn 16/09/2026, cả 4 tiêu chí của Sprint Goal đạt.

- Dựng MongoDB ở chế độ replica set ngay từ đầu và viết test transaction sớm — rủi ro lớn nhất cho thu hộ và đối soát ở các Sprint sau được loại bỏ từ Sprint 1.

- Chốt chuẩn yêu cầu và bảng mã lỗi trước khi viết API nghiệp vụ, nên mọi endpoint sau dùng chung một định dạng và thông báo lỗi tiếng Việt.

- Có Swagger UI + Postman collection để demo được dù Sprint chưa có giao diện người dùng.

2. Điều gì chưa tốt

- Ước lượng thiếu cho thiết kế dữ liệu: US-02 vượt 1 điểm (6 thay vì 5) vì 12 collection nhiều hơn dự kiến — dùng 0,5/1,50 ngày dự phòng.

- Sơ đồ ERD (task T3) chưa đưa vào repository trong Sprint — bổ sung sau (docs/ERD.md).

- Bản kế hoạch đầu tiên không có ngày phân tích và dự phòng (Sprint 7 ngày cho 7,5 ngày việc) — đã lập lại theo PERT.

- Kiểm thử mới ở mức API, chưa có CI chạy tự động trên mỗi lần push.

3. Những cản trở gặp phải

- Sprint bắt đầu giữa tuần, ngay sau lễ 02/09; chưa có số liệu năng lực thực của nhóm.

- Transaction MongoDB bắt buộc replica set; chuỗi kết nối từ máy host không được có replicaSet=rs0 — phải dùng directConnection=true.

- Một người đảm nhận mọi vai trò (PO, SM, Dev, Tester): không có người review code hay kiểm thử chéo.

4. Bài học rút ra

- Mỗi Sprint phải có ngày phân tích và dự phòng tính từ PERT; task rủi ro đặt ước lượng bi quan P cao.

- Trễ hạn thì dùng dự phòng, hết dự phòng thì thêm thời gian — không cắt việc.

- Task thiết kế chỉ “xong” khi tài liệu (sơ đồ) đã nằm trong repository.

5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo

- Sprint 2 lập theo PERT: 14 ngày gồm 1 ngày phân tích và 1,75 ngày dự phòng; T5 (phân quyền) đặt P = 3,25 ngày.

- Làm CI (US-05) ngay sau ngày phân tích của Sprint 2 để mọi commit được lint + test tự động.

- Đặt tên mọi test theo nhãn story [US-xx] để theo dõi tiêu chí chấp nhận nào đã có test.

- Theo dõi tiến độ hằng ngày so với lịch PERT; ghi ngay khi dùng tới ngày dự phòng.

6. Nhận xét & Đánh giá thành viên

| Thành viên | Nhiệm vụ đảm nhận | Hoàn thành (%) | Điểm tự đánh giá | Nhận xét của nhóm | Điểm nhóm cho thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đỗ Kim Thành | US-01 → US-04 (PT, T1–T7, KT): môi trường Docker, thiết kế dữ liệu, xác thực JWT, chuẩn response, Swagger, kiểm thử | 100% (16/16 điểm), đúng hạn | 9/10 | Nhóm 1 thành viên — tự nhận xét: đạt đủ cam kết, đúng hạn; trừ điểm vì ERD đưa vào muộn. | Không áp dụng (nhóm 1 người) |