# SƠ ĐỒ PERT TOÀN DỰ ÁN EDMS — SPRINT 1 → SPRINT 6

Dự án EDMS — Express Delivery Management System · Nhóm 17 · Người lập: Đỗ Kim Thành

Lập lại ngày 29/10/2026, thay bản PERT chỉ có Sprint 1–2. Lịch Product Backlog và các Sprint Planning lấy từ tài liệu này.

# 1. Nguyên tắc lập

Theo 9 bước của tài liệu hướng dẫn (docs/Pert.pdf): liệt kê công việc → xác định công việc trước → ước lượng ba điểm O, M, P và TE = (O + 4M + P) / 6 → vẽ START → công việc → END → liệt kê các đường → tính tổng → đường dài nhất là đường găng = thời gian dự án.

PERT viết một lần cho cả dự án, từ Sprint 1 đến Sprint 6; lịch từng Sprint và cột ngày của Product Backlog đều tính từ đây.

Mỗi Sprint = Phân tích (PT, 1 ngày) + các công việc + Kiểm thử tích hợp (KT) + Dự phòng (DP). Dự phòng tính bằng PERT: σ = (P − O) / 6 cho từng việc, σ Sprint = √(Σσ²), DP ≥ 1,65 × σ Sprint (khoảng 95% khả năng xong đúng hạn), làm tròn lên để Sprint có số ngày làm việc nguyên.

Dự án một người nên các việc trong Sprint làm nối tiếp nhau, theo thứ tự thỏa mọi phụ thuộc kỹ thuật (cột “Phụ thuộc kỹ thuật”). Vì vậy sơ đồ chỉ có một đường từ START đến END, đường găng chính là toàn bộ chuỗi và bằng đúng thời gian dự án — không còn hai con số “đường găng” và “tổng công” khác nhau như bản cũ.

Quy tắc khi trễ hạn: (1) dùng ngày dự phòng của Sprint; (2) hết dự phòng thì kéo dài Sprint đúng số ngày còn thiếu và dời các Sprint sau tương ứng; (3) không cắt bớt và không đẩy story sang Sprint sau. Mọi thay đổi ghi ở mục Sprint Planning Update và Sprint Review.

Ngày làm việc: thứ 2 – thứ 6, nghỉ 02/09/2026 (Quốc khánh) và 01/01/2027. Ước lượng M lấy theo lịch dự kiến trong Product Backlog (2–3 điểm ≈ 1 ngày, 5 điểm ≈ 2 ngày, 8 điểm ≈ 3 ngày); P cao hơn ở các việc đã nêu rủi ro.

# 2. Bước 1–3: Công việc, phụ thuộc và thời gian kỳ vọng

## Sprint 1 — Nền móng kỹ thuật (US-01 → US-04, 16 điểm)

| Mã | Công việc | US | Phụ thuộc kỹ thuật | Việc trước (PERT) | O | M | P | TE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | Phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết và lập kế hoạch Sprint 1 | — | Đầu Sprint | START | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| T1 | Khởi tạo repository, cấu hình chuẩn mã nguồn và quy ước commit | US-01 | PT | PT | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| T2 | Dựng Docker Compose cho API, MongoDB replica set và Redis | US-01 | T1 | T1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| T3 | Vẽ sơ đồ thực thể – quan hệ và sơ đồ lớp cho 12 collection | US-02 | T1 | T2 | 0,5 | 1 | 3 | 1,25 |
| T4 | Hiện thực Mongoose model, chỉ mục và dữ liệu mẫu | US-02 | T2, T3 | T3 | 0,5 | 1 | 3 | 1,25 |
| T5 | Hiện thực đăng ký, đăng nhập và sinh cặp Access / Refresh Token | US-03 | T4 | T4 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| T6 | Middleware xác thực và phân quyền theo vai trò | US-03 | T5 | T5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| T7 | Chuẩn hóa response, bảng mã lỗi và sinh tài liệu Swagger | US-04 | T2 | T6 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 0,50 |
| KT | Viết test case, kiểm thử tích hợp và đẩy lên Git | Tất cả | Sau mọi task của Sprint | T7 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 0,50 |
| DP | Dự phòng của Sprint | — | — | KT |  |  |  | 1,50 |

Tổng TE công việc (gồm PT, KT) = 8,50 ngày; σ Sprint = 0,71; 1,65σ = 1,17 ngày → Sprint 1 dài 10 ngày làm việc, dự phòng 1,50 ngày.

## Sprint 2 — Tài khoản, phân quyền và danh mục nền (US-05 → US-13, 24 điểm)

| Mã | Công việc | US | Phụ thuộc kỹ thuật | Việc trước (PERT) | O | M | P | TE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | Phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết và lập kế hoạch Sprint 2 | — | Sau Sprint 1 | DP Sprint 1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| T1 | Viết workflow CI: lint, chạy test, build Docker image | US-05 | PT | PT | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| T2 | API đăng nhập, sinh cặp token, khóa 15 phút sau 5 lần sai (Redis) | US-06 | T1 | T1 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| T3 | API đăng ký, PENDING cho tài khoản doanh nghiệp, email thông báo | US-07 | T2 | T2 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 1,25 |
| T4 | Đăng xuất, blacklist Refresh Token với TTL bằng hạn còn lại | US-08 | T2 | T3 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 0,50 |
| T5 | Ma trận 5 vai trò, cây kế thừa quyền và middleware kiểm tra | US-09 | T2 | T4 | 0,75 | 1,25 | 3,25 | 1,50 |
| T6 | CRUD tài khoản người dùng, đổi vai trò, khóa/mở + giao diện | US-10 | T5 | T5 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 1,25 |
| T7 | CRUD tuyến và khu vực, chặn một quận thuộc hai tuyến + giao diện | US-11 | T5 | T6 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 1,25 |
| T8 | CRUD loại dịch vụ gửi thường / gửi nhanh + giao diện | US-12 | T7 | T7 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| T9 | Bậc khối lượng, CRUD bảng giá 4 vùng + giao diện lưới bậc | US-13 | T7, T8 | T8 | 1,25 | 2 | 4,25 | 2,25 |
| KT | Viết test case, kiểm thử tích hợp toàn Sprint và đẩy lên GitHub | Tất cả | Sau mọi task của Sprint | T9 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| DP | Dự phòng của Sprint | — | — | KT |  |  |  | 1,75 |

Tổng TE công việc (gồm PT, KT) = 12,25 ngày; σ Sprint = 0,77; 1,65σ = 1,27 ngày → Sprint 2 dài 14 ngày làm việc, dự phòng 1,75 ngày.

## Sprint 3 — Định giá và tạo đơn hàng (US-14 → US-19, 21 điểm)

| Mã | Công việc | US | Phụ thuộc kỹ thuật | Việc trước (PERT) | O | M | P | TE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | Phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết và lập kế hoạch Sprint 3 | — | Sau Sprint 2 | DP Sprint 2 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| T1 | CRUD điểm tập kết và bưu cục, gắn mỗi điểm với một khu vực phục vụ | US-14 | US-11 | PT | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| T2 | CRUD địa điểm lấy hàng, tự xác định khu vực, chặn ngoài vùng phục vụ | US-15 | T1 | T1 | 0,5 | 1 | 3 | 1,25 |
| T3 | API ước tính phí công khai, orderDrafts TTL 24 giờ, cơ chế draftToken | US-16 | US-13 | T2 | 0,5 | 1 | 3 | 1,25 |
| T4 | Service tính phí: khối lượng quy đổi, 4 vùng, phụ phí (10 unit test) | US-17 | US-13 | T3 | 1,5 | 2 | 4 | 2,25 |
| T5 | Schema orders, sinh mã vận đơn, tạo đơn trong transaction | US-18 | T2, T4 | T4 | 0,5 | 1 | 3 | 1,25 |
| T6 | Màn hình tạo đơn 4 bước trên Web và Mobile Khách hàng | US-18 | T5 | T5 | 0,5 | 1 | 3 | 1,25 |
| T7 | Logic thu hộ: 3 hình thức trả phí, chặn khấu trừ khi thu hộ nhỏ hơn phí | US-19 | T6 | T6 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| KT | Viết test case, kiểm thử end-to-end từ ước tính phí đến tạo đơn | Tất cả | Sau mọi task của Sprint | T7 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| DP | Dự phòng của Sprint | — | — | KT |  |  |  | 1,75 |

Tổng TE công việc (gồm PT, KT) = 11,25 ngày; σ Sprint = 0,99; 1,65σ = 1,63 ngày → Sprint 3 dài 13 ngày làm việc, dự phòng 1,75 ngày.

## Sprint 4 — Tra cứu hành trình và phân công tự động (US-20 → US-27, 26 điểm)

| Mã | Công việc | US | Phụ thuộc kỹ thuật | Việc trước (PERT) | O | M | P | TE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | Phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết và lập kế hoạch Sprint 4 | — | Sau Sprint 3 | DP Sprint 3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| T1 | Xem chi tiết đơn hàng và toàn bộ hành trình | US-20 | US-18 | PT | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| T2 | Hàng đợi BullMQ, consumer ghi hành trình, retry + dead-letter | US-21 | US-18 | T1 | 1,5 | 2 | 4 | 2,25 |
| T3 | Tra cứu công khai bằng mã vận đơn, gom 18→4 trạng thái, rate limit | US-22 | T2 | T2 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| T4 | Quản lý ca làm việc, gán người giao hàng vào tuyến | US-23 | US-11 | T3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| T5 | Cấu hình năng lực 3 cấp: nhân viên → tuyến → hệ thống | US-24 | T4 | T4 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| T6 | Phân công lấy hàng tự động, transaction chống vượt năng lực | US-25 | T4, T5 | T5 | 1,5 | 2 | 4 | 2,25 |
| T7 | Đăng nhập ứng dụng di động (App Nhân viên) | US-26 | US-06 | T6 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| T8 | Danh sách đơn cần lấy trong ca của người giao hàng | US-27 | T6, T7 | T7 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| KT | Viết test case, kiểm thử tích hợp toàn Sprint và đẩy lên GitHub | Tất cả | Sau mọi task của Sprint | T8 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| DP | Dự phòng của Sprint | — | — | KT |  |  |  | 1,50 |

Tổng TE công việc (gồm PT, KT) = 12,50 ngày; σ Sprint = 0,75; 1,65σ = 1,25 ngày → Sprint 4 dài 14 ngày làm việc, dự phòng 1,50 ngày.

## Sprint 5 — Lấy/giao hàng, check-in GPS, thu hộ và đối soát (US-28 → US-34, 25 điểm)

| Mã | Công việc | US | Phụ thuộc kỹ thuật | Việc trước (PERT) | O | M | P | TE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | Phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết và lập kế hoạch Sprint 5 | — | Sau Sprint 4 | DP Sprint 4 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| T1 | Xác nhận đã lấy hàng (quét mã, ghi GPS và thời gian) | US-28 | US-27 | PT | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| T2 | Quản lý điểm check-in trên bản đồ | US-29 | US-11 | T1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| T3 | Tự động check-in khi qua điểm, chặn trùng 30 phút, hàng đợi mất mạng | US-30 | T2 | T2 | 1,5 | 2 | 4 | 2,25 |
| T4 | Danh sách đơn cần giao trong ca | US-31 | US-25 | T3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| T5 | Xác nhận giao hàng thành công (GPS, khóa trạng thái DELIVERED) | US-32 | T4 | T4 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| T6 | Ghi nhận thu COD cùng transaction với DELIVERED | US-33 | T5 | T5 | 1,5 | 2 | 4 | 2,25 |
| T7 | Tạo kỳ đối soát trong transaction, một đơn chỉ thuộc một kỳ | US-34 | T6 | T6 | 1,5 | 2 | 4 | 2,25 |
| KT | Viết test case, kiểm thử tích hợp toàn Sprint và đẩy lên GitHub | Tất cả | Sau mọi task của Sprint | T7 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| DP | Dự phòng của Sprint | — | — | KT |  |  |  | 2,25 |

Tổng TE công việc (gồm PT, KT) = 12,75 ngày; σ Sprint = 0,83; 1,65σ = 1,37 ngày → Sprint 5 dài 15 ngày làm việc, dự phòng 2,25 ngày.

## Sprint 6 — Hoàn hàng, sự cố và thống kê (US-35 → US-39, 25 điểm)

| Mã | Công việc | US | Phụ thuộc kỹ thuật | Việc trước (PERT) | O | M | P | TE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | Phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết và lập kế hoạch Sprint 6 | — | Sau Sprint 5 | DP Sprint 5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| T1 | Phân công tự động chiều giao hàng (AT_DEST_HUB → DELIVERY_ASSIGNED) | US-35 | US-27 | PT | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,00 |
| T2 | Chính sách giao lại, tối đa 3 lần, vượt quá chuyển RETURNING | US-36 | US-32 | T1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| T3 | Quy trình hoàn hàng, phân công RETURN đến khi shop xác nhận | US-37 | T2 | T2 | 1,5 | 2 | 4 | 2,25 |
| T4 | Ghi nhận sự cố / khiếu nại, theo dõi xử lý và kết quả | US-38 | — | T3 | 1,5 | 2 | 4 | 2,25 |
| T5 | Thống kê tổng hợp (aggregation) và dashboard quản trị | US-39 | US-34 | T4 | 2 | 3 | 7 | 3,50 |
| KT | Kiểm thử toàn hệ thống, chuẩn bị bàn giao | Tất cả | Sau mọi task của Sprint | T5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,00 |
| DP | Dự phòng của Sprint | — | — | KT |  |  |  | 2,00 |

Tổng TE công việc (gồm PT, KT) = 13,00 ngày; σ Sprint = 1,07; 1,65σ = 1,77 ngày → Sprint 6 dài 15 ngày làm việc, dự phòng 2,00 ngày.

# 3. Bước 4–7: Sơ đồ PERT toàn dự án

Hình 1 — Sơ đồ PERT toàn dự án (mũi tên đi vào một nút ghi TE của nút đó; nút DP ghi số ngày dự phòng)

# 4. Bước 8–9: Đường đi và đường găng

Vì một người làm nối tiếp, sơ đồ chỉ có một đường duy nhất START → PT1 → … → DP6 → END, và đó là đường găng. Độ dài = tổng độ dài 6 Sprint = 81 ngày làm việc. Không việc nào có độ trễ tự do; thời gian “được phép trễ” chính là các nút DP đặt sẵn cuối mỗi Sprint.

| Sprint | Story | Điểm | PT | Công việc + KT | DP | Độ dài | Lịch cơ sở |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 → US-04 | 16 | 1,00 | 7,50 | 1,50 | 10 ngày | 03/09/2026 – 16/09/2026 |
| 2 | US-05 → US-13 | 24 | 1,00 | 11,25 | 1,75 | 14 ngày | 17/09/2026 – 06/10/2026 |
| 3 | US-14 → US-19 | 21 | 1,00 | 10,25 | 1,75 | 13 ngày | 07/10/2026 – 23/10/2026 |
| 4 | US-20 → US-27 | 26 | 1,00 | 11,50 | 1,50 | 14 ngày | 26/10/2026 – 12/11/2026 |
| 5 | US-28 → US-34 | 25 | 1,00 | 11,75 | 2,25 | 15 ngày | 13/11/2026 – 03/12/2026 |
| 6 | US-35 → US-39 | 25 | 1,00 | 12,00 | 2,00 | 15 ngày | 04/12/2026 – 24/12/2026 |
| Tổng | 39 story | 137 | 6,00 |  |  | 81 ngày | 03/09/2026 – 24/12/2026 |

So với kế hoạch cũ (6 Sprint × 2 tuần, kết thúc 20–22/11/2026, không có ngày phân tích và dự phòng, Sprint 2 và Sprint 3 cam kết vượt năng lực): mỗi Sprint giờ đủ chỗ cho toàn bộ công việc của nó, nên không phải cắt story; đổi lại dự án dài thêm khoảng 5 tuần.

# 5. Theo dõi thực tế và điều chỉnh theo quy tắc trễ hạn

Sprint 1 — đúng hạn. US-02 vượt 1 điểm (T3, T4 thêm 0,5 ngày) → dùng 0,5/1,50 ngày dự phòng; Sprint kết thúc đúng 16/09/2026, không làm thêm giờ, không cắt việc.

Sprint 2 — kéo dài. US-09 vượt 2 điểm (T5 thêm 1 ngày) → dùng 1/1,75 ngày dự phòng. Phần giao diện và US-13 chưa xong khi hết dự phòng (06/10/2026); theo quy tắc, Sprint 2 kéo dài đến 30/10/2026 (thêm 18 ngày làm việc), US-13 không bị đẩy sang Sprint 3. Trong thời gian kéo dài: 08/10 đưa mã nguồn lên GitHub và chạy CI; 15/10 bổ sung sơ đồ ERD; 22/10 đối chiếu case study, tách 2 sản phẩm, làm giao diện App Nhân viên và Web Khách hàng; 28/10 kiểm thử máy ảo, cache 30 giây; 29/10 hoàn thành US-13 và App Khách hàng mobile; 30/10 Sprint Review + Retrospective.

Sprint 3 – 6 dời lịch cùng số ngày, giữ nguyên thời lượng PERT. Riêng Sprint 4 bớt 1 ngày vì US-26 (đăng nhập ứng dụng di động) đã xong sớm cùng App Nhân viên ở Sprint 2 — đây là việc đã làm, không phải việc bị cắt.

| Sprint | Lịch cơ sở (PERT) | Thực tế / lịch điều chỉnh | Số ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03/09/2026 – 16/09/2026 | 03/09/2026 – 16/09/2026 | 10 | Đúng hạn, dùng 0,5 ngày dự phòng |
| 2 | 17/09/2026 – 06/10/2026 | 17/09/2026 – 30/10/2026 | 14 + 18 | Kéo dài, không cắt US-13 |
| 3 | 07/10/2026 – 23/10/2026 | 02/11/2026 – 18/11/2026 | 13 | Dời lịch, giữ thời lượng |
| 4 | 26/10/2026 – 12/11/2026 | 19/11/2026 – 07/12/2026 | 13 | Bớt 1 ngày: US-26 đã xong |
| 5 | 13/11/2026 – 03/12/2026 | 08/12/2026 – 28/12/2026 | 15 | Dời lịch, giữ thời lượng |
| 6 | 04/12/2026 – 24/12/2026 | 29/12/2026 – 19/01/2027 | 15 | Dời lịch, giữ thời lượng |

Kết thúc dự án: lịch cơ sở 24/12/2026 → lịch điều chỉnh 19/01/2027.

# 6. Phụ lục: lịch từng công việc

Sprint 1–2: lịch cơ sở và thực tế. Sprint 3–6: lịch điều chỉnh (đang áp dụng). Đây là nguồn của cột Deadline trong Sprint Planning và cột ngày trong Product Backlog.

## Sprint 1

| Mã | Công việc | US | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | Phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết và lập kế hoạch Sprint 1 | — | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 03/09/2026 – 03/09/2026 |
| T1 | Khởi tạo repository, cấu hình chuẩn mã nguồn và quy ước commit | US-01 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 04/09/2026 – 04/09/2026 |
| T2 | Dựng Docker Compose cho API, MongoDB replica set và Redis | US-01 | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 07/09/2026 – 07/09/2026 |
| T3 | Vẽ sơ đồ thực thể – quan hệ và sơ đồ lớp cho 12 collection | US-02 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 08/09/2026 – 09/09/2026 |
| T4 | Hiện thực Mongoose model, chỉ mục và dữ liệu mẫu | US-02 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 09/09/2026 – 10/09/2026 |
| T5 | Hiện thực đăng ký, đăng nhập và sinh cặp Access / Refresh Token | US-03 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 11/09/2026 – 11/09/2026 |
| T6 | Middleware xác thực và phân quyền theo vai trò | US-03 | 11/09/2026 | 14/09/2026 | 14/09/2026 – 14/09/2026 |
| T7 | Chuẩn hóa response, bảng mã lỗi và sinh tài liệu Swagger | US-04 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 15/09/2026 – 15/09/2026 |
| KT | Viết test case, kiểm thử tích hợp và đẩy lên Git | Tất cả | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 – 15/09/2026 |
| DP | Dự phòng | — | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 16/09/2026 – 16/09/2026 |

## Sprint 2

| Mã | Công việc | US | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | Phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết và lập kế hoạch Sprint 2 | — | 17/09/2026 | 17/09/2026 | 17/09/2026 – 17/09/2026 |
| T1 | Viết workflow CI: lint, chạy test, build Docker image | US-05 | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 18/09/2026 – 18/09/2026 |
| T2 | API đăng nhập, sinh cặp token, khóa 15 phút sau 5 lần sai (Redis) | US-06 | 18/09/2026 | 21/09/2026 | 18/09/2026 – 21/09/2026; giao diện 22/10/2026 |
| T3 | API đăng ký, PENDING cho tài khoản doanh nghiệp, email thông báo | US-07 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 21/09/2026 – 22/09/2026; giao diện 22/10/2026 |
| T4 | Đăng xuất, blacklist Refresh Token với TTL bằng hạn còn lại | US-08 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 22/09/2026 – 23/09/2026; giao diện 22/10/2026 |
| T5 | Ma trận 5 vai trò, cây kế thừa quyền và middleware kiểm tra | US-09 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 23/09/2026 – 25/09/2026 |
| T6 | CRUD tài khoản người dùng, đổi vai trò, khóa/mở + giao diện | US-10 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 25/09/2026 – 28/09/2026; giao diện 22/10/2026 |
| T7 | CRUD tuyến và khu vực, chặn một quận thuộc hai tuyến + giao diện | US-11 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 29/09/2026 – 30/09/2026; giao diện 22/10/2026 |
| T8 | CRUD loại dịch vụ gửi thường / gửi nhanh + giao diện | US-12 | 29/09/2026 | 29/09/2026 | 30/09/2026 – 30/09/2026; giao diện 22/10/2026 |
| T9 | Bậc khối lượng, CRUD bảng giá 4 vùng + giao diện lưới bậc | US-13 | 30/09/2026 | 02/10/2026 | 29/10/2026 |
| KT | Viết test case, kiểm thử tích hợp toàn Sprint và đẩy lên GitHub | Tất cả | 02/10/2026 | 05/10/2026 | 28/10 – 29/10/2026 |
| DP | Dự phòng | — | 05/10/2026 | 06/10/2026 | Đã dùng; kéo dài đến 30/10 |

## Sprint 3

| Mã | Công việc | US | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | Phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết và lập kế hoạch Sprint 3 | — | 02/11/2026 | 02/11/2026 |
| T1 | CRUD điểm tập kết và bưu cục, gắn mỗi điểm với một khu vực phục vụ | US-14 | 03/11/2026 | 03/11/2026 |
| T2 | CRUD địa điểm lấy hàng, tự xác định khu vực, chặn ngoài vùng phục vụ | US-15 | 04/11/2026 | 05/11/2026 |
| T3 | API ước tính phí công khai, orderDrafts TTL 24 giờ, cơ chế draftToken | US-16 | 05/11/2026 | 06/11/2026 |
| T4 | Service tính phí: khối lượng quy đổi, 4 vùng, phụ phí (10 unit test) | US-17 | 06/11/2026 | 10/11/2026 |
| T5 | Schema orders, sinh mã vận đơn, tạo đơn trong transaction | US-18 | 10/11/2026 | 11/11/2026 |
| T6 | Màn hình tạo đơn 4 bước trên Web và Mobile Khách hàng | US-18 | 12/11/2026 | 13/11/2026 |
| T7 | Logic thu hộ: 3 hình thức trả phí, chặn khấu trừ khi thu hộ nhỏ hơn phí | US-19 | 13/11/2026 | 16/11/2026 |
| KT | Viết test case, kiểm thử end-to-end từ ước tính phí đến tạo đơn | Tất cả | 16/11/2026 | 17/11/2026 |
| DP | Dự phòng | — | 17/11/2026 | 18/11/2026 |

## Sprint 4

| Mã | Công việc | US | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | Phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết và lập kế hoạch Sprint 4 | — | 19/11/2026 | 19/11/2026 |
| T1 | Xem chi tiết đơn hàng và toàn bộ hành trình | US-20 | 20/11/2026 | 20/11/2026 |
| T2 | Hàng đợi BullMQ, consumer ghi hành trình, retry + dead-letter | US-21 | 23/11/2026 | 25/11/2026 |
| T3 | Tra cứu công khai bằng mã vận đơn, gom 18→4 trạng thái, rate limit | US-22 | 25/11/2026 | 26/11/2026 |
| T4 | Quản lý ca làm việc, gán người giao hàng vào tuyến | US-23 | 26/11/2026 | 27/11/2026 |
| T5 | Cấu hình năng lực 3 cấp: nhân viên → tuyến → hệ thống | US-24 | 27/11/2026 | 30/11/2026 |
| T6 | Phân công lấy hàng tự động, transaction chống vượt năng lực | US-25 | 30/11/2026 | 02/12/2026 |
| T7 | Đăng nhập ứng dụng di động (App Nhân viên) | US-26 | Đã xong ở Sprint 2 |  |
| T8 | Danh sách đơn cần lấy trong ca của người giao hàng | US-27 | 02/12/2026 | 03/12/2026 |
| KT | Viết test case, kiểm thử tích hợp toàn Sprint và đẩy lên GitHub | Tất cả | 03/12/2026 | 04/12/2026 |
| DP | Dự phòng | — | 04/12/2026 | 07/12/2026 |

## Sprint 5

| Mã | Công việc | US | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | Phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết và lập kế hoạch Sprint 5 | — | 08/12/2026 | 08/12/2026 |
| T1 | Xác nhận đã lấy hàng (quét mã, ghi GPS và thời gian) | US-28 | 09/12/2026 | 09/12/2026 |
| T2 | Quản lý điểm check-in trên bản đồ | US-29 | 10/12/2026 | 10/12/2026 |
| T3 | Tự động check-in khi qua điểm, chặn trùng 30 phút, hàng đợi mất mạng | US-30 | 11/12/2026 | 15/12/2026 |
| T4 | Danh sách đơn cần giao trong ca | US-31 | 15/12/2026 | 16/12/2026 |
| T5 | Xác nhận giao hàng thành công (GPS, khóa trạng thái DELIVERED) | US-32 | 16/12/2026 | 17/12/2026 |
| T6 | Ghi nhận thu COD cùng transaction với DELIVERED | US-33 | 17/12/2026 | 21/12/2026 |
| T7 | Tạo kỳ đối soát trong transaction, một đơn chỉ thuộc một kỳ | US-34 | 21/12/2026 | 23/12/2026 |
| KT | Viết test case, kiểm thử tích hợp toàn Sprint và đẩy lên GitHub | Tất cả | 23/12/2026 | 24/12/2026 |
| DP | Dự phòng | — | 24/12/2026 | 28/12/2026 |

## Sprint 6

| Mã | Công việc | US | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | Phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết và lập kế hoạch Sprint 6 | — | 29/12/2026 | 29/12/2026 |
| T1 | Phân công tự động chiều giao hàng (AT_DEST_HUB → DELIVERY_ASSIGNED) | US-35 | 30/12/2026 | 31/12/2026 |
| T2 | Chính sách giao lại, tối đa 3 lần, vượt quá chuyển RETURNING | US-36 | 04/01/2027 | 04/01/2027 |
| T3 | Quy trình hoàn hàng, phân công RETURN đến khi shop xác nhận | US-37 | 05/01/2027 | 07/01/2027 |
| T4 | Ghi nhận sự cố / khiếu nại, theo dõi xử lý và kết quả | US-38 | 07/01/2027 | 11/01/2027 |
| T5 | Thống kê tổng hợp (aggregation) và dashboard quản trị | US-39 | 11/01/2027 | 14/01/2027 |
| KT | Kiểm thử toàn hệ thống, chuẩn bị bàn giao | Tất cả | 15/01/2027 | 15/01/2027 |
| DP | Dự phòng | — | 18/01/2027 | 19/01/2027 |