SPRINT RETROSPECTIVE REPORT

Thông tin chung

Sprint số: 2 — Tài khoản, phân quyền và danh mục nền

Thời gian Sprint: kế hoạch 17/09/2026 – 06/10/2026 (14 ngày); thực tế đến 30/10/2026

Thành viên tham gia: Đỗ Kim Thành (GitHub: David180704) — Product Owner, Scrum Master, Developer (DEV 1), Tester

1. Điều gì đã làm tốt

- Không cắt việc: đủ 9/9 story, 24/24 điểm — US-13 (bảng giá) vẫn hoàn thành trong Sprint 2.

- CI chạy từ đầu Sprint (lint → seed → test → build Docker image): lỗi lộ ngay khi push.

- Đăng nhập an toàn: khóa 15 phút sau 5 lần sai, thu hồi Refresh Token, chặn truy vấn NoSQL, không lộ vai trò khi sai mật khẩu. Phân quyền duyệt cây kế thừa, cache Redis.

- Một khuôn CRUD dùng chung cho 5 danh mục: code ngắn, hành vi đồng nhất; ràng buộc riêng của bảng giá viết ở hook của service, có 8 test ranh giới bậc.

- Kiểm thử nhiều tầng: test API theo story, Playwright, Maestro trên máy ảo Android thật, kịch bản liên thiết bị (nhân viên thao tác trên web → khách thấy ngay trên máy ảo).

2. Điều gì chưa tốt

- Trễ 18 ngày làm việc: kế hoạch kết thúc 06/10/2026, thực tế 30/10/2026. Dự phòng 1,75 ngày chỉ đủ cho US-09; giao diện phải làm lại sau quyết định tách 2 sản phẩm (22/10) và US-13 làm sau cùng.

- US-09 vượt 2 điểm do chưa lường cây kế thừa quyền và phạm vi theo điểm phụ trách của HUB_STAFF.

- Tài liệu từng ghi sai trạng thái (US-13, US-14 “Done” khi chưa có code) — đã sửa.

- Một số lỗi chỉ lộ khi test giao diện: đăng xuất ở trang cần đăng nhập không về trang chủ, cache phía app lộ hồ sơ người dùng trước, bàn phím Android 15 che ô nhập — đều đã sửa; hai lỗi đầu có test tự động giữ lỗi không quay lại.

3. Những cản trở gặp phải

- Máy dev thiếu bộ nhớ ảo khi chạy máy ảo Android (ổ C: gần đầy) → tiến trình bị dừng giữa chừng; snapshot máy ảo hỏng gây treo màn hình đen.

- Công cụ test di động trên Windows: Maestro không gõ được chữ có dấu, đường dẫn có dấu làm vỡ maestro.bat, Gboard bật hộp thoại bút cảm ứng che form.

- Yêu cầu thay đổi trong lúc làm: tách 2 sản phẩm (22/10/2026), dữ liệu cập nhật 30 giây (28/10/2026).

4. Bài học rút ra

- Chốt kiến trúc giao diện (bao nhiêu ứng dụng, cho ai) ngay ngày phân tích đầu Sprint; đổi giữa chừng tốn nhiều hơn mọi dự phòng.

- Quy tắc trễ hạn giữ được phạm vi: dùng dự phòng → kéo dài Sprint → dời Sprint sau, không cắt story.

- Chỉ ghi “Done” khi đủ Definition of Done (code đã merge, đạt tiêu chí, test pass, có Swagger, commit đúng mã).

- Chạy trên máy ảo phát hiện lỗi mà trình duyệt không thấy (bàn phím che ô nhập).

5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo

- Sprint 3 theo PERT: 02/11/2026 – 18/11/2026 (13 ngày, dự phòng 1,75 ngày), 21 điểm, không lùi story.

- Viết 10 kịch bản tính phí (US-17) trước khi dựng giao diện tạo đơn; dùng lại hàm findTier của US-13.

- Cập nhật Sprint Backlog khi trạng thái đổi; đối chiếu bằng npm run report:stories.

- Chạy test-song-song.ps1 (trình duyệt + máy ảo + liên thiết bị) trước mỗi buổi Sprint Review.

6. Nhận xét & Đánh giá thành viên

| Thành viên | Nhiệm vụ đảm nhận | Hoàn thành (%) | Điểm tự đánh giá | Nhận xét của nhóm | Điểm nhóm cho thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đỗ Kim Thành | US-05 → US-13 (PT, T1–T9, KT); giao diện Web Khách hàng, App Khách hàng mobile, App Nhân viên; kiểm thử trên trình duyệt và máy ảo | 100% (24/24 điểm), trễ 18 ngày | 7/10 | Nhóm 1 thành viên — tự nhận xét: đủ phạm vi, kiểm thử kỹ, không cắt việc; trừ điểm vì trễ 18 ngày và tài liệu từng ghi sai trạng thái. | Không áp dụng (nhóm 1 người) |