## Project Information
I. Requirements
Sự bùng nổ của thương mại điện tử tại Việt Nam đang kéo theo nhu cầu giao nhận hàng hóa ngày càng lớn. Để giải quyết bài toán vận hành thủ công thường gây chậm trễ, sai sót đối soát (COD) và khó truy vết, team 17 chúng tôi tiến hành phát triển đề tài EDMS (Express Delivery Management System) — Hệ thống quản lý giao hàng tập trung. Dự án là một đồ án học thuật vận dụng toàn diện framework Scrum, mô phỏng quá trình giải quyết vấn đề thực tế cho doanh nghiệp giả định (Công ty Chuyển phát nhanh Saigon). Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc client-server đa nền tảng, đảm bảo sự xuyên suốt cho các đối tượng tham gia. Thông qua Web và Mobile App, EDMS cung cấp cho Khách hàng công cụ theo dõi đơn hàng theo thời gian thực và minh bạch cước phí. Đối với Nhân viên giao nhận, ứng dụng di động hỗ trợ tự động hóa việc nhận tuyến dựa trên năng lực và cập nhật trạng thái trực tiếp. Đồng thời, hệ thống trang bị cho Ban quản trị và Kế toán một nền tảng tập trung để quản lý toàn bộ kho bãi, nhân sự, tự động hóa quy trình đối soát dòng tiền và cung cấp các báo cáo hiệu suất trực quan.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Đỗ Kim Thành | David180704 | Product Owner | 2026-09-03 | 2026-11-20
2 | Đỗ Kim Thành | David180704 | Scrum Master | 2026-09-03 | 2026-11-20
3 | Đỗ Kim Thành | David180704 | DEV 1 — Developer | 2026-09-03 | 2026-11-20
4 | Đỗ Kim Thành | David180704 | Tester | 2026-09-03 | 2026-11-20

## Product backlog
Express Delivery Management System - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Là khách hàng vãng lai tôi muốn
1 | Xem trang chủ giới thiệu dịch vụ và vùng phục vụ | 2
2 | Tra cứu hành trình đơn hàng bằng mã vận đơn | 3
3 | Ước tính phí vận chuyển trước khi gửi hàng | 3
4 | Xem bảng giá dịch vụ theo khu vực | 2
5 | Đăng ký tài khoản khách hàng | 3
6 | Đăng nhập hệ thống | 2
7 | Đặt lại mật khẩu qua email khi quên | 2
Là khách hàng có tài khoản tôi muốn
8 | Đăng xuất khỏi hệ thống | 1
9 | Đổi mật khẩu khi đăng nhập | 2
10 | Quản lý danh sách địa điểm lấy hàng | 3
11 | Update hồ sơ cá nhân và cửa hàng thông tin | 2
12 | Khai báo tài khoản ngân hàng nhận tiền COD | 2
13 | Tạo đơn hàng giao mới | 5
14 | Xem phí vận chuyển dự kiến trước khi xác nhận đơn | 5
15 | Khai báo tiền thu hộ COD và hình thức thanh toán phí | 3
16 | Xem danh sách đơn hàng có lọc theo trạng thái và thời gian | 3
17 | Xem chi tiết đơn hàng và toàn bộ hành trình | 2
18 | In phiếu gửi hàng dưới dạng PDF | 3
19 | Theo dõi vị trí đơn hàng trên bản đồ | 3
20 | Nhận thông báo khi thay đổi trạng thái hàng | 3
21 | Xem danh sách và chi tiết bất kỳ đối thoại | 3
22 | Hủy đơn hàng khi chưa nhận được | 2
23 | Chỉnh sửa đơn hàng khi chưa lấy được | 3
24 | Yêu cầu lại đối với đơn vị thất bại | 2
25 | Tạo yêu cầu hỗ trợ hoặc giải nén cho một hàng | 3
26 | Theo dõi trạng thái xử lý xuất | 2
27 | Xem thống kê tổng đơn hàng của mình | 3
28 | Xuất báo cáo đối thoại ra file Excel | 2
29 | Tạo đơn hàng từ file Excel | 5
Là người giao hàng tôi muốn
30 | Đăng nhập ứng dụng di động | 2
31 | Xem danh sách đơn cần lấy trong ca làm việc | 3
32 | Xem chi tiết đơn và thông tin liên hệ người gửi | 2
33 | Xác nhận đã lấy hàng từ người gửi | 3
34 | Ghi nhận khi không nhận được hàng | 3
35 | Bàn giao hàng về điểm tập tin | 3
36 | Xem danh sách đơn cần giao trong ca làm việc | 3
37 | Tự động check-in vị trí khi đi qua điểm đã cài đặt | 5
38 | Xác nhận giao hàng thành công cho người nhận | 3
39 | Ghi nhận đã thu tiền COD từ người nhận | 3
40 | Ghi nhận khi giao hàng thất bại | 3
41 | Chụp ảnh bằng giao dịch | 3
42 | Tổng hợp và trả tiền COD cuối cùng | 3
43 | Xác nhận đã hoàn tất hàng gửi cho người gửi | 2
44 | Xem lịch làm việc và tuyến đường được phân tích | 2
45 | Báo cáo sự cố phát hiện trong quá trình chuyển đổi | 2
Là nhân viên duyệt tại cửa hàng tôi muốn
46 | Đăng nhập và xem tổng quan điểm tinh thần | 2
47 | Tiếp nhận đơn hàng tự động từ website bán hàng | 5
48 | Kiểm tra hóa chất và lập báo giá tại tinh dầu | 5
49 | Duyệt đơn hàng mới được phát trong khu vực | 3
50 | Phân loại hàng hoá theo cách đóng gói | 3
51 | Phân công đơn lấy hàng cho người giao hàng | 5
52 | Phân chia công đơn đơn hàng cho người giao hàng | 3
53 | Điều chỉnh phân tích khi có vấn đề phát sinh | 3
54 | Nhập kho sự kiện khi hàng về điểm | 3
55 | Xuất kho và giao hàng bàn cho sản phẩm tiếp theo | 3
56 | Đã nhận và đối chiếu tiền COD do người giao hàng trả tiền | 3
57 | Ra quyết định hoàn thành người gửi | 3
58 | Xem trạng thái tải công việc của từng giao hàng | 3
59 | Xem danh sách sự kiện đang tồn tại tại điểm | 2
60 | Duyệt lại yêu cầu gửi hàng của khách hàng | 2
61 | Ghi nhận lỗi hoặc lỗi tại điểm | 2
62 | Xử lý và cập nhật kết quả khai thác thuộc phạm vi điểm | 3
Là quản trị viên tôi muốn
63 | Phân quyền truy cập theo vai trò | 3
64 | Quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống | 3
65 | Quản lý danh mục tuyến và khu vực phục vụ | 3
66 | Quản lý bảng giá vận chuyển theo khu vực và khối lượng | 5
67 | Quản lý ca làm việc và phân công nhân viên vào tuyến | 3
68 | Quản lý danh mục điểm tập kết và bưu cục | 2
69 | Quản lý danh mục loại dịch vụ vận chuyển | 2
70 | Quản lý quy định danh mục bằng cách đóng gói | 3
71 | Quản lý điểm check-in trên bản đồ | 3
72 | Duyệt hoặc xác nhận hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp khách hàng | 2
73 | Cấu hình năng lực xử lý tối đa của người giao hàng | 3
74 | Tạo kỳ đối soát và tổng hợp số liệu cho khách hàng | 5
75 | Xác nhận đã thanh toán tiền cho khách hàng | 3
76 | Thêm điều chỉnh tăng hoặc giảm vào bất kỳ đối số nào | 3
77 | Cấu hình chính sách giao tiếp lại và hoàn thành điều kiện | 2
78 | Xem bảng điều khiển tổng thể hoạt động | 5
79 | Xem báo cáo giá trị theo khu vực và điểm | 3
80 | Xem báo cáo hiệu suất của giao dịch | 3
81 | Xem báo cáo thu phí vận hành theo kỳ | 3
82 | Xem nhật ký hoạt động của hệ thống | 2

## Sprint backlog
Express Delivery Management System - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1 · 03/09/2026 – 11/09/2026 · Nền móng kỹ thuật
1 | Khởi tạo dự án, môi trường Docker và quy ước mã nguồn | 3 | DEV 1 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 3
2 | Thiết kế mô hình dữ liệu và sơ đồ lớp hệ thống | 5 | DEV 1 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 6 | Sau #1 ·
3 | Xây dựng khung xác thực JWT và phân quyền theo vai trò | 5 | DEV 1 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 5 | Sau #2 · JWT + Redis · Access Token 15 phút, Refresh Token 7 ngày
4 | Chuẩn hóa response, mã lỗi và tài liệu Swagger | 3 | DEV 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 3 | Sau #3 · swagger-jsdoc · Middleware bọc response và xử lý lỗi tập trung
Sprint 2 · 14/09/2026 – 25/09/2026 · Tài khoản, phân quyền và danh mục nền
5 | Thiết lập CI pipeline tự động kiểm thử và build | 2 | DEV 1 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2
6 | Đăng nhập hệ thống | 2 | DEV 1 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2 | Sau #3 · Khóa 15 phút sau 5 lần sai
7 | Đăng ký tài khoản khách hàng | 3 | DEV 1 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 3 | Sau #6 · Tài khoản doanh nghiệp ở trạng thái PENDING chờ duyệt
8 | Đăng xuất khỏi hệ thống | 1 | DEV 1 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Sau #6 · Redis blacklist · TTL bằng hạn còn lại của Refresh Token
9 | Phân quyền truy cập theo vai trò | 3 | DEV 1 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 5 | Sau #3 · CUSTOMER kế thừa GUEST
10 | Quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống | 3 | DEV 1 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 3 | Sau #9 · CRUD, đổi vai trò, khóa và mở tài khoản
11 | Quản lý danh mục tuyến và khu vực phục vụ | 3 | DEV 1 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 3 | Sau #2 · Một quận hoặc huyện chỉ thuộc một tuyến
12 | Quản lý danh mục loại dịch vụ vận chuyển | 2 | DEV 1 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | Sau #2 · Hai loại: gửi thường và gửi nhanh
Sprint 3 · 28/09/2026 – 09/10/2026 · Bảng giá, định giá và tạo đơn hàng
13 | Quản lý bảng giá vận chuyển theo khu vực và khối lượng | 5 | DEV 1 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 5
14 | Quản lý danh mục điểm tập kết và bưu cục | 2 | DEV 1 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2 | Sau #11 · Mỗi điểm gắn với một khu vực phục vụ
15 | Quản lý danh sách địa điểm lấy hàng | 3 | DEV 1 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sau #7 ·Tự xác định khu vực từ quận hoặc huyện
16 | Ước tính phí vận chuyển trước khi gửi hàng | 3 | DEV 1 | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Sau #13 ·
17 | Xem phí vận chuyển dự kiến trước khi xác nhận đơn | 5 | DEV 1 | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  |  | Sau #13 · Khóa phí vào đơn khi xác nhận, không đổi theo bảng giá sau đó
18 | Tạo đơn hàng giao mới | 5 | DEV 1 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  |  | Sau #15, #17 · Transaction · Sinh mã vận đơn + 10 chữ số
19 | Khai báo tiền thu hộ COD và hình thức thanh toán phí | 3 | DEV 1 | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Sau #18 · Ba hình thức trả phí · Chặn khấu trừ khi thu hộ nhỏ hơn phí
Sprint 4 · 12/10/2026 – 23/10/2026 · Tra cứu hành trình và phân công tự động
20 | Xem chi tiết đơn hàng và toàn bộ hành trình | 2 | DEV 1 | 2026-10-12 | 2026-10-12 |  |  |  | Sau #18 · Đọc mảng statusHistory nhúng trong document đơn
21 | Hàng đợi sự kiện và consumer ghi nhật ký /hành trình đơn | 5 | DEV 1 | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  |  | Sau #18 · BullMQ trên Redis · Có retry và dead-letter queue
22 | Tra cứu hành trình đơn hàng bằng mã vận đơn | 3 | DEV 1 | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  |  | Sau #21 ·
23 | Quản lý ca làm việc và phân công nhân viên vào tuyến | 3 | DEV 1 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  |  | Sau #11 · Gán người giao hàng vào tuyến theo từng ca
24 | Cấu hình năng lực xử lý tối đa của người giao hàng | 3 | DEV 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  |  | Sau #23 · Ba cấp ưu tiên: nhân viên → tuyến → mặc định hệ thống
25 | Phân công đơn lấy hàng cho người giao hàng | 5 | DEV 1 | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  |  | Sau #23, #24 · Transaction chống vượt năng lực vận shipper và hàng chờ
26 | Đăng nhập ứng dụng di động | 2 | DEV 1 | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  |  | Sau #6 · React Native Expo · Dùng chung API xác thực với Web
27 | Xem danh sách đơn cần lấy trong ca làm việc | 3 | DEV 1 | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  |  | Sau #25, #26 · Lọc theo người giao hàng và ca hiện tại
Sprint 5 · 26/10/2026 – 06/11/2026 · Check-in GPS, giao hàng, thu hộ và đối soát
28 | Xác nhận đã lấy hàng từ người gửi | 3 | DEV 1 | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  |  | Sau #27 · quét mã vận đơn · Ghi tọa độ GPS và thời gian
29 | Quản lý điểm check-in trên bản đồ | 3 | DEV 1 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | Sau #11 · Mỗi điểm gồm tọa độ và bán kính mặc định
30 | Tự động check-in vị trí khi đi qua điểm đã cài đặt | 5 | DEV 1 | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  |  |  | Sau #29 · Chặn trùng 30 phút, hàng đợi khi mất mạng
31 | Xem danh sách đơn cần giao trong ca làm việc | 3 | DEV 1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | Sau #25 · Lọc theo người giao hàng và ca hiện tại
32 | Xác nhận giao hàng thành công cho người nhận | 3 | DEV 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | Sau #31 · Ghi tọa độ GPS · Chuyển DELIVERED, không đổi trạng thái được nữa
33 | Ghi nhận đã thu tiền COD từ người nhận | 3 | DEV 1 | 2026-11-03 | 2026-11-04 |  |  |  | Sau #32 · Thu tiền mặt hoặc chuyển khoản
34 | Tạo đối soát và tổng hợp số liệu cho khách hàng | 5 | DEV 1 | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  |  |  | Sau #33 · Một đơn chỉ thuộc một kỳ đối soát
Sprint 6 · 09/11/2026 – 22/11/2026 · Hoàn hàng, sự cố và thống kê (bổ sung theo case study)
35 | Phân công tự động đơn giao hàng cho người giao hàng | 5 | DEV 1 | 2026-11-09 | 2026-11-10 |  |  |  | Sau #27 · PB#52 · Thuật toán giống chiều lấy hàng, kích hoạt khi đơn đến AT_DEST_HUB
36 | Cấu hình chính sách giao lại, giới hạn số lần giao | 2 | DEV 1 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  |  | Sau #32 · PB#77 · Mặc định tối đa 3 lần giao, vượt quá chuyển RETURNING
37 | Quy trình hoàn hàng — phân công theo tuyến, theo dõi đến khi shop xác nhận | 5 | DEV 1 | 2026-11-12 | 2026-11-13 |  |  |  | Sau #36 · PB#43, #57 · Assignment.type=RETURN, kết thúc ở trạng thái RETURNED
38 | Ghi nhận sự cố/khiếu nại, theo dõi xử lý và kết quả | 5 | DEV 1 | 2026-11-16 | 2026-11-17 |  |  |  | PB#45, #61 · Ghi nhận được ở bất kỳ thời điểm nào trong vòng đời đơn, đơn chuyển trạng thái INCIDENT
39 | Thống kê tổng hợp và dashboard quản trị | 8 | DEV 1 | 2026-11-18 | 2026-11-20 |  |  |  | Sau #34 · PB#78–82 · Aggregation pipeline trên orders/settlements, không thêm collection mới